Первые шаги введения ФГОС

в  МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей Пензенской области

В нашей школе, как и в других школах-пилотах по введению ФГОС НОО в Пензенской области, эксперимент начался 1 сентября 2010 года. В классе, ученики которого обучаются по новому стандарту, 25 человек.

Обучение ведет Ирина Борисовна Герасимова, 27 лет работающая в школе учителем начальных классов, заместитель директора по УВР в начальной школе. Ирина Борисовна – учитель высшей категории, прошла подготовку к работе на модульных курсах в мае 2010 года  в ГОУ ДПО ПИРО  по теме «Организация внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

МОУ СОШ №1 не случайно стала участницей эксперимента: она является общеобразовательным учреждением  начального общего, основного общего  и  среднего (полного) общего образования. Общие сведения об учреждении: школа расположена в районном поселке Колышлей Пензенской  области, удалена от областного центра на 75 км.

Условия обучения в школе соответствуют требованиям к условиям реализации основной образовательной программы. Здание школы - двухэтажная постройка. Имеются специальные учебные кабинеты для начальных классов, а также кабинеты, приспособленные  для проведения занятий в рамках дополнительного образования – хореографии, рукоделия, вокальной студии.

Важным требованием к обеспечению условий введения ФГОС НОО в школе является создание информационной образовательной среды. Кабинеты нашей школы частично приспособлены для проведения занятий с использованием электронных презентаций, для показа видеоматериалов в любом формате. В школе имеется  необходимое для этого оборудование: нетбук, телевизор, DVD- плейер. Для подготовки к занятиям педагог имеет открытый доступ к сети Интернет, имеются компьютеры для внеурочной работы педагогов ,открытый доступ к копировальной и другой множительной технике. Учителя всегда имеют возможность получить необходимую консультацию по работе с ИКТ у заместителя директора по  ВР.

Учебные занятия в 1 классе начинаются в 8.00.   Продолжительность урока в 1 классе 35 минут. Все учащиеся начальной школы получают одноразовое горячее питание. Учащиеся посещают группу продлённого дня.  Группа продлённого дня работает с 11.30 до 17.30 с понедельника по пятницу.

Впервые (в связи сведением ФГОС НОО) в учебный план наших первоклассников введена внеурочная деятельность. Кроме занятий спортом, прогулок, экскурсий, во второй половине дня школьники с удовольствием занимаются в кружках  дополнительного образования. У нас создана целая структура дополнительного образования. Первоклассники посещают по желанию кружок « Декоративно-прикладного искусства», ансамбль « Веснушки», театральную студию «Маска», клубы « Мы патриоты», «Почемучка», кружок « Планета Доброты».Сейчас разрабатывается система работы с одарёнными детьми, система коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с часто болеющими учениками, с учениками, требующими индивидуального подхода , реализовать которые можно  в рамках работы группы продлённого дня и дополнительного образования.

В 2010-2011 учебном году школа работает по воспитательной программе «Здоровье», основной целью которой является воспитание и развитие здорового, высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России.

Мы делаем первые шаги по введению ФГОС НОО, но уже первый опыт показывает заинтересованность родителей и детей в тех изменениях, которые приходят в школу в связи с внедрением новых образовательных стандартов.

Директор  С.В. Спирягина.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С.Пушкина

р. п.Колышлей Пензенской области

План-график

реализации комплексного проекта введения ФГОС НОО

Цель:

модернизация существующей в школе образовательной системы с целью её приведения в соответствии  с требованиями ФГОС НОО

Задачи:

- Создание условий для введения ФГОС НОО;

- Проведение анализа ресурсов инфраструктуры и социального заказа общественности;

- Совершенствование методической работы и координация материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

| № п/п | Пакет работ | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Единичный проект «Организационные условия внедрения ФГОС» |
|  | Создание творческих групп по подготовке и внедрению ФГОС. Создание координационного совета по внедрению ФГОС второго поколения | Май-июнь 2010 | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в школе | Март-апрель 2010 | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Организация деятельности творческой группы по подготовке к введению ФГОС | В течение года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Изучение и исполнение нормативно-правовых актов ФГОС нового поколения | По мере издания документа | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Организация работы в МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций. | По мере издания документов | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Изучение и исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся | По мере издания документа | Тарасова И.Г. - заместитель директора по АХЧ |
|  | Изучение и исполнение Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | В течение года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Обеспечение исполнения на уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б. |
|  | Выполнение МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б. |
|  | Разработка и утверждение Устава школы | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении | Директор - Спирягина С.В. |
|  | Исполнение на уровне ОУ порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | В течение года | Директор - Спирягина С.В. |
|  | Изучение и исполнение в МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей постановления Правительства РФ об утверждении нового Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом | По мере издания документа | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., |
|  | Изучение списка и осуществление заказа учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей в соответствии с ФГОС начального общего образования | В течение года | Герасимова И.Б.., заместитель директора по УВР Шмелькова Н.П. - заведующая библиотекой |
|  | Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС. Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС | Сентябрь 2010 года | Родин С.С.- заместитель директора по ВР, Миронова И.В.- учитель информатики, Уханова Г.В.- руководитель МО начальных классов |
|  | Информирование родителей о ФГОС: 1. Подготовка информации для родителей о ФГОС НОО; 2. Оформление стенда для родителей о ФГОС НОО; 3.Проведение родительских собраний для родителей 1-4 классов: а) Системно-деятельностный подход в обучении; б) О введении дополнительного образования в) О требованиях ФГОС НОО; 4. Анкетирование родителей; 5. Организация круглого стола для родителей с целью ознакомления с ООП НОО и мониторингом» 6. Отношение родителей к введению ФГОС НОО. | В течение года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., руководитель МО начальных классов Г.В. Уханова. |
| Единичный проект «Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС» |
|  | Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС | Апрель 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б. |
|  | Разработка и введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС: Устава школы; должностной инструкции учителя начальной школы; должностной инструкции заместителя директора по начальной школе; договоров с родителями; проекта модернизации образовательной системы; проекта системы контроля введения ФГОС. | Май – август 2010 г. | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Разработка планов мероприятий по созданию условий для введения ФГОС второго поколения | Май 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Издание приказа о распределении обязанностей членов творческой группы с целью выполнения введения ФГОС второго поколения в школе и cоставление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС в МОУ СОШ №1р.п.Колышлей | Апрель - сентябрь 2010 г. | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е. |
|  | Разработка контроля хода работ по введению ФГОС | Сентябрь 2010 г. | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б. |
|  | Проведение педагогического совета «Особенности реализации и педагогические условия введения ФГОС второго поколения в начальной школе» | Август 2010 г. | И.Б.Герасимова-зам. директора по УВР |
|  | Издание локальных актов по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС в МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей | Сентябрь –октябрь 2010 года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. руководитель МО начальных классов - Г.В. Уханова. |
|  | Разработка образовательной программы начального обучения | Май -август2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., руководитель МО начальных классов - Г.В. Уханова. |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебных планов МОУ СОШ №1р.п.Колышлей, организация их исполнения | Август 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., |
|  | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в школе | Май 2010 года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., Тарасова И.Г. заместитель директора по АХЧ |
|  | Аналитический семинар «ФГОС начального общего образования: концептуальные основы, структура и содержание» (Сравнительный анализ действующих и новых ФГОС. Требования ФГОС и ресурсы их обеспечения) | Октябрь-ноябрь 2010 года | Администрация школы, творческая группа. |
| Единичный проект «Методическое обеспечение внедрения ФГОС» |
|  | Ознакомление с пакетом организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения | Апрель-июнь 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Ознакомление с программой воспитания . | По мере издания документа | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР, Родин С.С.- заместитель директора по ВР |
|  | Изучение рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | Август 2010 года | Квасникова Е.Е.- заместитель директора по УВР |
|  | Разработка рабочих программ МОУ СОШ №1р.п.Колышлей с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Июнь-август 2010 | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., руководитель МО начальных классов -Г.В. Уханова. |
|  | Разработка на основе Региональной примерной программы внеурочной деятельности и утверждение программы внеурочной деятельности МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей: Программа «Шахматная школа»; Программа «Декоративно-прикладное искусство» Программа театральной студии «Маска»; Программа ансамбля «Веснушки» Программа клуба «Мы - патриоты» Программа клуба «Почемучка» Программа клуба «Планета Доброты» | Июнь-август | Родин С.С. - заместитель директора по ВР Кондрашова С.П, Однорал Г.В., Скрябнев О.Б., Грунина Н.Н. |
|  | Ознакомление с моделями взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | В течение года | Герасимова И.Б.-заместитель директора по УВР, Родин С.С.-заместитель директора по ВР |
|  | Организация работы по проектированию программы духовно-нравственного развития младших школьников: обучение новым воспитательным технологиям разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся Организация методического сопровождения реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года | Родин С.С.- заместитель директора по ВР, Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР, Уханова Г.В.-руководитель МО учителей начальной школы |
|  | Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни: диагностика здоровья программа «Здоровье» проект «Самый здоровый класс» уроки здоровья план спортивных мероприятий | В течение 2010-2011 учебного года | Герасимова И.Б. .- заместитель директора по УВР, Уханова Г.В.-руководитель МО учителей начальной школы, Однорал Г.В.- учитель физической культуры |
|  | Изучение и реализация программ, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических материалов, в соответствии со стандартами второго поколения | По мере издания документов | Методический совет |
|  | Изучение модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в начальной школе в соответствии с рекомендациями ЦПМПСП | Сентябрь 2010 | Варфоломеева М.А.- педагог-психолог |
|  | Изучение федеральной СОДПР и разработка на ее основе системы оценки достижений планируемых результатов в МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей | По мере издания документа | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР |
|  | Проведение обучающих семинаров для педагогов школы | Октябрь-ноябрь 2010 года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
| Единичный проект «Кадровые условия внедрения ФГОС» |
|  | Инструктивно-методические семинары для педагогов первой ступени обучения | Ноябрь-декабрь 2010 года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., |
|  | Инструктивно-методические совещания: «Организация деятельности по внедрению ФГОС» | 1 раз в квартал 2010-2011 год | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., |
|  | Оформление заявки на повышение квалификации учителя, педагога доп.образования, психолога, социального работника, логопеда, и т.д. | Май 2010 года | Квасникова Е.Е.- заместитель директора по УВР |
|  | Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность, и повышение квалификации | В течение года | Директор - Спирягина С.В. |
|  | Разработка, утверждение и реализация программы МОУ СОШ №1 по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С августа 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Участие в практико- ориентированных семинарах для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | В течение года | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР, Члены творческой группы |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | В течение года | Квасникова Е.Е.-заместитель директора по УВР |
| Единичный проект «Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС» |
|  | Привлечение в МОУ «СОШ №1 для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | Спирягина С.В.-директор школы, члены Управляющего совета |
|  | Внесение согласно рекомендациям изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС и на основе рекомендаций УО | Сентябрь-октябрь 2010 года | Спирягина С.В.директор школы, члены Управляющего совета |
|  | Изучение рекомендаций по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Август 2010 | Спирягина С.В.-директор школы |
|  | Введение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС | Август 2011 | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Формирование фонда стимулирования общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС | Август 2011 года | Спирягина С.В. -директор школы |
|  | Оснащение МОУ СОШ №1 необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Спирягина С.В.- директор школы |
| Единичный проект «Информационное обеспечение внедрения ФГОС» |
|  | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения в школе | В течение года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С. |
|  | Участие в обсуждении хода внедрения ФГОС второго поколения: - организация форума на сайте школы «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе»; - заседания Управляющего совета образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты директора школы | В течение года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., зам.директора по ВР – Родин С.С., председатель Управляющего совета школы- Сударикова Е.В. |
|  | Сопровождение страниц школьного сайта «ФГОС общего начального образования второго поколения» | постоянно | Родин С.С.-зам.директора по ВР |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | постоянно | Директор - Спирягина С.В. |
| Единичный проект «Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС» |
|  | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Март-август 2010 года | Зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., Тарасова И.Г.- заместитель директора по АХЧ |
|  | Самоанализ ресурсного обеспечения условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования | Март-апрель 2010 года | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР |
|  | Обеспечение санитарно-бытовых условий | Март-апрель 2010 года | Тарасова И.Г.- заместитель директора по АХЧ |
|  | Создание социально-бытовых условий | Март-апрель 2010 года | Тарасова И.Г.- заместитель директора по АХЧ |
|  | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | Август 2010 года | Тарасова И.Г.- заместитель директора по АХЧ.,Уханов В.М. |
|  | Составление заявок на выполнение текущего и капитального ремонта | Август 2010 года | Тарасова И.Г. -заместитель директора по АХЧ |
|  | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Тарасова И.Г. -заместитель директора по АХЧ |
|  | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта | Май – август 2010 года | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР |
|  | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2010 года | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР |
|  | Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., |
|  | Анализ наличия информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Май 2010 года | Спирягина С.В.- директор школы, Миронова И.В.- учитель информатики |
|  | Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года | Директор - Спирягина С.В., зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., |
|  | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль 2010 года | Герасимова И.Б. -заместитель директора по УВР, Родин С.С.-заместитель директора по ВР |
|  | Анализ соответствия предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Квасникова Е.Е.- заместитель директора по УВР |
|  | Анализ соответствия метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Герасимова И.Б.- заместитель директора по УВР |
|  | Анализ соответствия личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2011года | Квасникова Е.Е.- заместитель директора по УВР |
|  | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | В течение года | зам.директора по УВР – Герасимова И.Б., зам.директора по УВР – Квасникова Е.Е., |
|  | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2011 года | Варфоломеева М.А.- педагог-психолог |

Директор школы:                                                          С.В.Спирягина